## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture enoncé | 0.0625 | 1:30 | [10 empty] | 0.0625
Immersion (Création git, vérifications du poste, temps pour adapt.) | 0.083333 | 0:30 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:05 | 0:05 | 0.083333
Planification & Journal de bord (se documenter, réflexions, croquis, remplir planning) | 0.20833 | 2:00 | 0.020833 | 0:20 | 0.013889 | 0:20 | 0.013889 | 0:20 | 0.013889 | 0.0069444 | 0:10 | 0.0069444 | 0.20833
0
DEVELOPPEMENT BACK END SERVEUR API (NODE JS) | [12 empty] | 0
Création DB, importation fichier CSV et vérification/ajout de données | 0.0625 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
Créer un endpoint GET sur le serveur pour récupérer les restaurants | 0.0625 |  | 0.020833 | 1:00 | [8 empty] | 0.0625
Créer un endpoint GET sur le serveur qui retourne toutes les catégories | 0.0625 |  | 0.020833 | 1:00 | [8 empty] | 0.0625
Convertir adresse en coordonnées | 0.083333 |  |  |  | 1:00 | 0.041667 | [6 empty] | 0.083333
Récupérer que les restaurants dans le rayon demandé | 0.083333 |  |  |  |  | 0.041667 | 1:00 | [5 empty] | 0.083333
Trier par nom si un nom de restaurant est renseigné (SOUNDEX MYSQL) | 0.083333 | [6 empty] | 0.041667 | 1:00 |  |  |  | 0.083333
Trier par catégorie si des catégories sont renseignés | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333
0
DEVELOPPEMENT FRONT END (HTML/CSS/JS) | [12 empty] | 0
Page d'accueil avec un champ demandant une adresse (API pour l'autocomplete ?) | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Page principale avec une carte interactive centrée sur l'adresse renseignée | 0.083333 |  |  |  | 1:00 | 0.041667 | [6 empty] | 0.083333
Liste à côté de la map affichant les restaurants dans l'ordre croissant de la distance | 0.083333 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 0.083333
Champ pour la recherche par nom | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667
Select option pour trier par catégorie | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667
Select option editable pour trier par rayon | 0.0625 | [7 empty] | 1:30 |  |  |  | 0.0625
Mettre à jour l'affichage avec les nouvelles fonctionnalités implémentées | 0.16667 |  |  |  | 0.020833 |  |  |  |  | 0.048611 | 2:20 |  | 0.16667
0
ADMINISTRATION | [12 empty] | 0
Conception du document technique | 1899-12-31 03:00 | 4:00 | 3:00 | 3:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | 3:00 | 1899-12-31 03:00
Conception du manuel utilisateur | 0.083333 |  | 0:20 |  | 0:30 |  |  |  | 0:30 |  | 0:40 |  | 0.083333
Débugging, tests, résolutions | 0.72917 |  | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 1:15 | 1:15 | 0.72917
Finitions, optimisations, révisions | 0.33333 |  | 0.020833 | 0:30 | 0.020833 | 0:30 | 0.020833 | 0:30 | 0.020833 | 0.020833 | 0:30 | 0.14583 | 0.33333
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture enoncé | 0.0625 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Immersion (Création git, vérifications du poste, temps pour adapt.) | 0.083333 | 0:45 |  | 0:05 | 0.0069444 | 0:10 | 0:10 | 0:10 |  |  |  |  | 0.0625
Planification & Journal de bord (se documenter, réflexions, croquis, remplir planning) | 0.20833 | 4:45 | 0.020833 | 0:30 | 0.013889 | 0:20 | 0.013889 | 0:15 |  |  |  |  | 0.29167
0
DEVELOPPEMENT BACK END SERVEUR API (NODE JS) | [12 empty] | 0
Création DB, importation fichier CSV et vérification/ajout de données | 0.0625 |  | 0.055556 |  |  |  | 0.013889 | 0:30 |  |  |  |  | 0.090278
Créer un endpoint GET sur le serveur pour récupérer les restaurants | 0.0625 |  |  | 1:30 | [8 empty] | 0.0625
Créer un endpoint GET sur le serveur qui retourne toutes les catégories | 0.0625 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Convertir adresse en coordonnées | 0.083333 |  |  | 0:40 | [8 empty] | 0.027778
Récupérer que les restaurants dans le rayon demandé | 0.083333 |  |  | 1:15 | [8 empty] | 0.052083
Trier par nom si un nom de restaurant est renseigné (SOUNDEX MYSQL) | 0.083333 | [6 empty] | 1:30 |  |  |  |  | 0.0625
Trier par catégorie si des catégories sont renseignés | 0.083333 |  |  | 0:30 | 0.041667 | [7 empty] | 0.0625
Remplir la table countries avec un script qui récupère tout les pays de l'API restcountries | 0.017361 |  | 0.017361 | [9 empty] | 0.017361
Créer un endpoint GET sur le serveur pour récupérer les menus des restaurants |  |  |  |  | 0.03125 | [7 empty] | 0.03125
Refaire le serveur en PHP |  |  |  |  | 0.14583
0
DEVELOPPEMENT FRONT END (HTML/CSS/JS) | [12 empty] | 0
Page d'accueil avec un champ demandant une adresse (API pour l'autocomplete ?) | 0.041667 |  |  |  |  | 4:00 | [6 empty] | 0.16667
Page principale avec une carte interactive centrée sur l'adresse renseignée | 0.083333 |  |  |  |  | 1:00 | 0.020833 | 0:45 |  |  |  |  | 0.09375
Liste à côté de la map affichant les restaurants dans l'ordre croissant de la distance | 0.083333 |  |  |  |  | 1:00 | 0.0625 | [5 empty] | 0.10417
Champ pour la recherche par nom | 0.041667 | [5 empty] | 0.020833 | 0:45 |  |  |  |  | 0.052083
Select option pour trier par catégorie | 0.041667 | [5 empty] | 0.020833 | 0:20 |  |  |  |  | 0.034722
Select option editable pour trier par rayon | 0.0625 | [5 empty] | 0.020833 | 0:30 |  |  |  |  | 0.041667
Page des menus des restaurants | 0.083333 | [11 empty] | 0
0
ADMINISTRATION | [12 empty] | 0
Conception du document technique | 1899-12-31 03:00 | 2:00 | 0.19792 | 1:00 | 0.03125 | 0:30 | 0.125 | 3:15 |  |  |  |  | 0.63542
Conception du manuel utilisateur | 0.083333 | [11 empty] | 0
Débugging, tests, résolutions | 0.72917 |  |  | 2:00 | 1:00 | 0:30 | [6 empty] | 0.14583
Finitions, optimisations, révisions | 0.33333 |  |  | 0:30 | 0.020833 | 0:30 | 0.027778 | [5 empty] | 0.090278
| 1900-01-02 14:25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 1900-01-01 08:00 | 1900-01-01 04:30