## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture enoncé | 0.0625 | 1:30 | [10 empty] | 0.0625
Immersion (Création git, vérifications du poste, temps pour adapt.) | 0.083333 | 0:30 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:05 | 0:05 | 0.083333
Planification (se documenter, réflexions, croquis, remplir planning) | 0.20833 | 2:00 | 0.020833 | 0:20 | 0.013889 | 0:20 | 0.013889 | 0:20 | 0.013889 | 0.0069444 | 0:10 | 0.0069444 | 0.20833
0
DEVELOPPEMENT BACK END SERVEUR API (NODE JS) | [12 empty] | 0
Création DB, importation fichier CSV et vérification/ajout de données | 0.0625 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
Créer un endpoint GET sur le serveur pour récupérer les restaurants | 0.0625 |  | 0.020833 | 1:00 | [8 empty] | 0.0625
Créer un endpoint GET sur le serveur qui retourne toutes les catégories | 0.0625 |  | 0.020833 | 1:00 | [8 empty] | 0.0625
Convertir adresse en coordonnées | 0.083333 |  |  |  | 1:00 | 0.041667 | [6 empty] | 0.083333
Récupérer que les restaurants dans le rayon demandé | 0.083333 |  |  |  |  | 0.041667 | 1:00 | [5 empty] | 0.083333
Trier par nom si un nom de restaurant est renseigné (SOUNDEX MYSQL) | 0.083333 | [6 empty] | 0.041667 | 1:00 |  |  |  | 0.083333
Trier par catégorie si des catégories sont renseignés | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333
0
DEVELOPPEMENT FRONT END (HTML/CSS/JS) | [12 empty] | 0
Page d'accueil avec un champ demandant une adresse (API pour l'autocomplete ?) | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
Page principale avec une carte interactive centrée sur l'adresse renseignée | 0.083333 |  |  |  | 1:00 | 0.041667 | [6 empty] | 0.083333
Liste à côté de la map affichant les restaurants dans l'ordre croissant de la distance | 0.083333 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 0.083333
Champ pour la recherche par nom | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667
Select option pour trier par catégorie | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667 |  |  |  |  | 0.041667
Select option editable pour trier par rayon | 0.0625 | [7 empty] | 1:30 |  |  |  | 0.0625
Mettre à jour l'affichage avec les nouvelles fonctionnalités implémentées | 0.16667 |  |  |  | 0.020833 |  |  |  |  | 0.048611 | 2:20 |  | 0.16667
0
ADMINISTRATION | [12 empty] | 0
Conception du document technique | 1899-12-31 03:00 | 4:00 | 3:00 | 3:00 | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 3:00 | 3:00 | 1899-12-31 03:00
Conception du manuel utilisateur | 0.083333 |  | 0:20 |  | 0:30 |  |  |  | 0:30 |  | 0:40 |  | 0.083333
Débugging, tests, résolutions | 0.72917 |  | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 1:15 | 1:15 | 0.72917
Finitions, optimisations, révisions | 0.33333 |  | 0.020833 | 0:30 | 0.020833 | 0:30 | 0.020833 | 0:30 | 0.020833 | 0.020833 | 0:30 | 0.14583 | 0.33333
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture enoncé | 0.0625 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Immersion (Création git, vérifications du poste, temps pour adapt.) | 0.083333 | 0:45 | [10 empty] | 0.03125
Planification (se documenter, réflexions, croquis, remplir planning) | 0.20833 | 4:45 | [10 empty] | 0.19792
0
DEVELOPPEMENT BACK END SERVEUR API (NODE JS) | [12 empty] | 0
Création DB, importation fichier CSV et vérification/ajout de données | 0.0625 | [11 empty] | 0
Créer un endpoint GET sur le serveur pour récupérer les restaurants | 0.0625 | [11 empty] | 0
Créer un endpoint GET sur le serveur qui retourne toutes les catégories | 0.0625 | [11 empty] | 0
Convertir adresse en coordonnées | 0.083333 | [11 empty] | 0
Récupérer que les restaurants dans le rayon demandé | 0.083333 | [11 empty] | 0
Trier par nom si un nom de restaurant est renseigné (SOUNDEX MYSQL) | 0.083333 | [11 empty] | 0
Trier par catégorie si des catégories sont renseignés | 0.083333 | [11 empty] | 0
0
DEVELOPPEMENT FRONT END (HTML/CSS/JS) | [12 empty] | 0
Page d'accueil avec un champ demandant une adresse (API pour l'autocomplete ?) | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page principale avec une carte interactive centrée sur l'adresse renseignée | 0.083333 | [11 empty] | 0
Liste à côté de la map affichant les restaurants dans l'ordre croissant de la distance | 0.083333 | [11 empty] | 0
Champ pour la recherche par nom | 0.041667 | [11 empty] | 0
Select option pour trier par catégorie | 0.041667 | [11 empty] | 0
Select option editable pour trier par rayon | 0.0625 | [11 empty] | 0
Mettre à jour l'affichage avec les nouvelles fonctionnalités implémentées | 0.16667 | [11 empty] | 0
0
ADMINISTRATION | [12 empty] | 0
Conception du document technique | 1899-12-31 03:00 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Conception du manuel utilisateur | 0.083333 | [11 empty] | 0
Débugging, tests, résolutions | 0.72917 | [11 empty] | 0
Finitions, optimisations, révisions | 0.33333 | [11 empty] | 0
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0.33333 | 0.33333

## Exemple
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture Enoncé | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Planification | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
HTML/CSS (vue)
Template | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Page d'identification | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Page de deconnexion | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page des annonces personnelles | 0.083333 | 1:00 | 0.041667 | [9 empty] | 0.083333
Page d'administration | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Page des articles | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Page des catégories | 0.083333 |  | 0.041667 | 1:00 | [8 empty] | 0.083333
Page d'ajout d'article | 0.10417 |  |  | 2:30 | [8 empty] | 0.10417
Page de modification d'article | 0.10417 |  |  | 2:30 | [8 empty] | 0.10417
FONCTIONS (modèle + contrôleur)
Afficher Annonces + commentaires | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
Afficher catégories | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
Rechercher annonces | 0.125 |  |  |  | 0.0625 | 1:30 | [6 empty] | 0.125
Ajouter Annonce | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Commentaire | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Connexion | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
deconnexion | 0.020833 | [5 empty] | 0.020833 | [5 empty] | 0.020833
Modification Annonces | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333
suppression Annonces | 0.10417 | [6 empty] | 2:30 |  |  |  |  | 0.10417
Ajoute/enleve des catégories | 0.125 | [6 empty] | 1:30 | 0.0625 |  |  |  | 0.125
Relancer une annonce | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333
GENERAL
Test et débogage | 0.47917 |  |  |  | 0:30 | 1:00 | 2:00 | 1:30 | 2:30 | 2:30 | 1:30 |  | 0.47917
Documentation | 1899-12-31 06:00 | 1:30 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 1:30 | 2:30 | 2:30 | 2:00 | 5:30 | 6:30 | 2:00 | 1899-12-31 06:00
Finitions | 0.25 | [10 empty] | 0.25 | 0.25
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00